BTTH2

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 | Tính trung bình của 3 sprint trước |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức 200 giờ khi đủ thành viên 10 giờ; nhóm dùng Velocity 16 SP kết hợp Capacity giảm để dự báo khối lượng phù hợp, không coi Velocity là cam kết.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng tìm được trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để hạn chế tình trạng đến trạm nhưng hết chỗ.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | V Chọn ☐ Chưa | Chức năng cốt lõi giúp người dùng đặt trước vị trí sạc. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn V Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa rõ; ưu tiên làm rõ sau để tránh phát sinh rủi ro. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, giờ và xe cần sạc; kiểm tra vị trí còn trống. | Thông tin đặt chỗ hợp lệ, không trùng lịch. | 20 |
| 2 | Xử lý tạo lịch và cấp mã xác nhận đặt chỗ.Xử lý tạo lịch và cấp mã xác nhận đặt chỗ. | Lịch sạc được lưu và có mã xác nhận. | 15 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Từ ngày 0 đến ngày 2, đường thực tế giữ ở mức 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm từ 11 xuống 8,8 SP, cho thấy nhóm chưa hoàn thành PBI. Đến ngày 7, thực tế vẫn còn 8 SP, cao hơn đường lý tưởng 3,3 SP; điều này có nguy cơ khiến nhóm không đạt Sprint Goal đúng hạn.

2. Hành động tại Daily Scrum ngày 7

Nhóm cần kiểm tra trở ngại của CS03, phối hợp xử lý các phần việc còn lại và tập trung hoàn thành PBI quan trọng nhất cho Sprint Goal. Tại ngày 7, còn 8 SP chưa Done; nhóm cần ưu tiên đưa CS03 đến Done trước khi kết thúc Sprint, không thay đổi Story Point hoặc bổ sung việc ngoài Sprint Goal.